## Sheet1
|  |  | 文件名称 | 软件问题记录表 |  |  | 版次
|  |  | 文件编号 | JQ4-00000Y-SW-006 |  |  | No. | JYWT230101001
开发项目名：XXXXXX |  | DET-2126耳额温计开发
※1：此文档记录项目开发过程中软件相关课题的记录
※2：记录的课题由软件开发者跟踪，直至关闭
NO. | 检出 阶段 | 检出 日期 | 课题 | 课题 种类 | 原因 | 对策计划 | 实际对策 | 对策者 | 对策日期
[9 empty] | 计划 | 实际
1 | 其它 | 2026-07-17 | 校准模式下环温显示错误 | 其它 | 校准模式下使用了高精度显示环温 | 使用0.1显示模式显示环温 | 软件修改（已修复） | 周毅 | 2026-07-20 | 2026-07-20
2 | 其它 | 2026-07-17 | 进入生产模式后，重启设备，将设备调至震动模式，测试无振动响应，重新装卸电池后恢复正常 | 其它 | 初始化设置时间、单位等参数时未将震动电机标志位复位 | 添加震动电机标志位复位 | 软件修改（已修复） | 周毅 | 2026-07-20 | 2026-07-20
3 | 其它 | 2026-07-17 | 高温报警符号“HI”与标准机显示不同 | 其它 | 误将“i”显示在右下角 | 修改显示函数，将“i”显示在左下角 | 软件修改（已修复） | 周毅 | 2026-07-20 | 2026-07-20
4 | 其它 | 2026-07-17 | 无记忆值进入记忆查看状态，复刻样机多了一个耳温模式标志显示 | 其它 | 无记忆值进入记忆查看状态，未清除耳温符号 | 无记忆值进入记忆查看状态，清除耳温符号 | 软件修改（已修复） | 周毅 | 2026-07-20 | 2026-07-20
5 | 其它 | 2026-07-17 | 生产态下进入记忆模式，复刻样机多一个物温标志，少一个摄氏度单位符号 | 其它 | 生产态下进入记忆模式，未清除物温符号，未显示摄氏度符号 | 无记忆值进入记忆查看状态，清除物温符号，添加摄氏度符号 | 软件修改（已修复） | 周毅 | 2026-07-20 | 2026-07-20
6 | 其它 | 2026-07-17 | 耳温模式下，长按设置键，标准机与复刻样机响应不同，复刻样机会进行蜂鸣/振动状态切换 | 其它 | 耳温模式，长按判断逻辑错误 | 软件修改 | 软件修改（已修复） | 周毅 | 2026-07-20 | 2026-07-20